## 直属院校基础设施建设补助（汽车实训综合楼）
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 直属院校基础设施建设补助（汽车实训综合楼） |  |  | 项目编码 | 450000210250184235583
项目实施单位 |  | 501005-广西百色农业学校 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 500 |  | 0 | 500 | 500 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 500.0 |  | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 一、立项依据 《中华人民共和国教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《广西壮族自治区中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《广西壮族自治区农业厅厅属院校“十三五”发展规划》。 二、可行性 1.学校在发展：广西百色农业学校创办于1956年，是一所全日制中等职业学校，也是百色市唯一一所自治区重点和示范性中等职业学校，直属于自治区农业农村厅，接受自治区教育厅、农业农村厅双重领导。学校创办六十多年来，在上级主管部门的大力关心支持下，经过全体教职工的不懈努力，取得了显著的办学成绩：现为自治区四星级中等职业学校、自治区级重点中职学校、自治区重点中专教学水平评估优秀学校、自治区首批示范性中等职业学校、自治区卫生优秀学校；是自治区农村劳动力转移培训示范基地、“广西水库移民劳动力培训”培训基地、自治区示范性中等职业教育实训基地、广西军区后勤部实用技术培训基地，同时还承担了广西百色市“库区移民培训”、“基层农技人员培训”、“新型职业农民培训”等的培训工作。 2.建设施工条件良好：项目建设所需要的建筑施工材料，在百色市城区内有大规模的建材市场，原材料供应有保障。同时，在百色就有许多优质的施工单位及监理单位，建设单位无需从外地选取施工队伍。 三、必要性 由于历史原因，学校现有的教学基础设施相对落后，难以满足学校教育事业持续健康发展的需要。在新的发展形势下，我校面临着社会吸引力不强、办学条件相对薄弱,结构不尽合理，质量有待提高等困难和问题。项目建设将显著提升学校的硬件设施条件，形成设施完善、布局合理的教学环境，大大提高了学校的综合实力和教学水平，推动职业教育专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接,提高毕业生就业创业能力，确保学校长期、健康、有序的发展。本项目的实施，为广大的学子提供了一个环境舒适的求学场所，同时也为民族地区农业职业教育事业及涉农人才培养的工作提供了很好的服务保障。 四、主要内容 我校在学生食堂后面地块拟建一栋8层的汽车实训综合楼，其中地下负一楼及地上一、二楼作为汽车实训室，三至七楼作为学生宿舍，建筑占地面积为 643.48 ㎡，建筑面积为 5566 ㎡，年配套建设水电、电梯等附属工程。项目计划总投资 1865.82 万元，其中建筑安装工程费用 1582.91 万元，工程建设其他费用 202.13 万元，基本预备费 80.78 万元。
项目起始时间 |  | 2022-01-01 |  |  | 项目终止时间 | 2022-12-01
项目实施进度安排 |  | 第一期2021年6月到2021年12月,第二期2022年1月至2022年12月，2022年每季度完成1-2层，2022年12月完成地上部分3-7层的主体框架的建设。
年度绩效目标 |  | 2022年12月底完成地上部分3-7层的主体框架的建设。
自评得分（满分100分） |  |  | 95 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成建设层数 |  | 3-7层 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 已完成7层主体建设。
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤15% | 10 | 0 | 10 | 该项目设计未变更
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 项目按时开工
|  | 成本指标 | 超概算项目比例 |  | ≤10% | 10 | 0 | 10 | 该项目未超概算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府采购率 |  | ≥90% | 30 | 100 | 25 | 该项目采用政府采购的形式，政府采购率为100%。 | 政府采购率不属于社会效益指标，主要原因为年初指标录入系统错误，次年应做好指标录入系统的的检查
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 师生满意度在90%以上

## 编外人员经费
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 编外人员经费 |  |  | 项目编码 | 450000210250123822602
项目实施单位 |  | 501005-广西百色农业学校 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 511.59 |  | 0 | 511.59 | 516.54 | 101%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 110.0 |  | 0.0 | 110 | 110 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 401.59 |  | 0.0 | 401.59 | 406.54 | 1.0123
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 一、项目立项依据 《中华人民共和国教育法》 《国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见》(国2009]42号) 《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》 《国务院关于大力打造职业教育的决定》(国发(2005]35号) 《关于全面实施职业教育攻坚的决定》（桂发〔2007〕32号） 《贯彻落实国务院关于大力发展职业教育决定的实施意见》(桂政发[2005]58号) 《广西壮族自治区中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》 《广西国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》 《广西壮族自治区农业厅厅属院校“十二五”发展规划》 二、可行性和必要性 上级核定广西百色农业学校人员编制为89人，目前学校开办有现代农艺、畜牧兽医、汽车运用与维修、学前教育等12个专业，其中，畜牧兽医和汽车运用与维修专业为自治区示范专业；现有在校生3千多人。由于师资力量不足，致使学校教学质量长期跟不上，给学校的发展带来影响，为了解决目前的困境，针对师资力量不足的问题，学校必须长期聘用各个专业的教师。 三、实施内容 聘用专业教师58人，主要负责汽车运用与维修、学前教育、现代农艺技术、畜牧兽医、计算机应用、电子电器等六个专业的课程理论教学或实训教学任务，平均每位教师授课量达480节/年，发放聘用职工58人工资、绩效工资及计提基本养老保险缴费、职业年金、其他社会保险（职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、生育保险）工会经费、住房公积金等。
项目起始时间 |  | 2022-01-01 |  |  | 项目终止时间 | 2022-12-01
项目实施进度安排 |  | 以月支付方式支付，每月20日前完成工资发放、每月25日前完成社保缴纳等，2023年12月支付完成。
年度绩效目标 |  | 通过支付编外人员经费。聘用专业教师，解决师资短缺的问题，满足教学需要。
自评得分（满分100分） |  |  | 90.41 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 经费支付聘用员工数量 |  | ≤58人 | 20 | 47 | 20 | 完成47位聘用职工工资、绩效、社保等费用的支付
|  | 质量指标 | 经费支付合规性 |  | 合规 | 7 | 达成预期指标 | 7 | 合法合规支付
|  |  | 聘用员工考核合格率 |  | ≥95% | 3 | 0 | 0 | 考核还在进行中 | 考核还在进行中
|  | 时效指标 | 经费支付时间 |  | 每月20日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 每月20日前完成支付
|  | 成本指标 | 人均经费标准 |  | ≥4.8元/人/年 | 5 | 9.59 | 4 | 完成人均经费标准 | 年初人均经费标准设置不精确，应为8.8万元/人/年
|  |  | 经费总成本 |  | ≤511.59万元 | 5 | 516.54 | 5 | 共计支付516.54万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会提供就业岗位数量 |  | ≤58个 | 10 | 47 | 10 | 为社会提供47个就业岗位
|  | 可持续影响指标 | 聘用员工稳定率 |  | ≥90% | 5 | 95.7 | 5 | 聘用员工稳定率95.7%
|  |  | 事业单位员工本科以上学历率 |  | ≥95% | 5 | 74.47 | 3.92 | 聘用员工本科以上学历率74.47% | 原因：我校聘用人员仍有部分老员工不是本科学历，年初目标设定时未能全面考虑，导致目标值设置不够精确。措施：目标设定要结合实际情况，考虑周全，鼓励员工提升学历。
|  |  | 在职员工稳定率 |  | ≥90% | 5 | 91 | 5 | 在职员工稳定率91%
|  |  | 新聘事业单位员工本科以上学历率 |  | ≥60% | 5 | 88.24 | 5 | 新聘事业单位员工本科以上学历率88.24% | 指标值设置不够精确
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘用员工满意度 |  | ≥95% | 10 | 97 | 10 | 聘用员工满意度97%